## POA INVERSIÓN 2021 (hidden)
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VACAS GALINDO
Cotacachi- Imbabura
PLAN OPERATIVO ANUAL INVERSIÓN 2021 | [22 empty] | º
No. | COMPETENCIAS GAD. | OBJETIVOS PLAN TODA UNA VIDA | OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PDOT | METAS DE RESULTADO DEL PDOT | PROGRAMA O PROYECTO | ACTIVIDADES | FECHAS |  | CUATRIMESTRES |  |  | MEDIO DE VERIFICACION | PRESUPUESTO | TOTAL | PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL |  |  |  | INSTITUCIONES
[15 empty] | ENERO A MARZO | ABRIL A JUNIO | JULIO A SEPTIEMBRE | OCTUBRE A DICIEMBRE | GPI | MIES | MUNICIPIO DE COTACACHI | GAD PARROQUIAL
| FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y AGROPECUARIAS | Obj. 5. Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria | Potenciar las actividades económicas productivas, agropecuarias y turísticas, solidarias y rentables con respecto a la biodiversidad, orientadas a la construcción de un modelo de desarrollo económicamente sustentable, incluyente, no extractivista y resiliente al Covid-19 | Impulsar 5 acciones para beneficiar a los productores agropecuarios de la parroquia Vacas Galindo hasta el 2023 | Fortalecimiento de los conocimientos productores locales sobre tecnicas de producción amigables con el ambiente | Incorporar a 75 familias de la parroquia Rura Vacas Galindo a los proyectos productivos y ambientales del GAD Provincial de Imbabura, Ministerio de Agricultura y Ganadería y Ministerio del Ambiente hasta el 2023 | 2021-09-01 | 2022-12-31 |  |  | X | FACTURAS, FOTOGRAFIAS, ACTAS DE ENTREGA- RECEPCIÓN | 2075.71 | 2844.71 |  |  | 2075.71 |  | x |  |  |  | 17832
[6 empty] | Impulsar las propuestas las propuestas interculturales | 2021-12-01 | 2021-12-31 |  |  | X | FACTURAS-FOTOGRAFIAS | 112 |  |  |  | 112 |  |  |  |  | X
[6 empty] | Realizar cuatro campañas de cuidado animal en Vacas Galindo hasta finales de 2023 | 2021-08-01 | 2021-08-31 |  | X |  | FACTURAS, FOTOGRAFIAS, ACTAS DE ENTREGA- RECEPCIÓN | 657 |  |  | 657 |  |  | x |  |  | X
2 | PATRIMONIO CULTURAL, ARQUITECTÓNICO Y NATURAL | Obj. 2. Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas | Fomentar la cultura local y fortalecer el intercambio de saberes interculturales | Gestionar la atención a 70 personas de grupos de atención prioritaria (4o adultos mayores y 30 personas con discapacidad) hasta el 2023 | Acciones de atención a grupos prioritarios | Servicio de transporte a encuentros | 2021-10-01 | 2019-12-31 |  | x | x | FACTURA, CONTRATOS, ACTAS DE ENTREGA -RECEPCIÓN | 76 | 38814.36 |  |  | 38 | 38 |  |  |  | X
[6 empty] | Servicio de alimentación para encuentros | 2021-07-01 | 2019-12-31 |  | x | x | FACTURA, ACTAS DE ENTREGA -RECEPCIÓN | 874.63 |  |  |  | 437.315 | 437.315 |  |  |  | X
[6 empty] | Adquisición de canastillas | 2021-04-01 | 2019-12-31 | x | x | x | FACTURA, ACTAS DE ENTREGA -RECEPCIÓN, FOTOGRAFÍA | 6809.96 |  | 1702.49 | 1702.49 | 1702.49 | 1702.49 |  |  |  | X
[6 empty] | Adquisición de prendas identificativas y kit del promotor | 2021-09-01 | 2019-12-31 |  |  | x | F+8:26ACTURA, ACTAS DE ENTREGA -RECEPCIÓN | 922.82 |  |  |  |  | 922.82 |  |  |  | X
[6 empty] | Adquisición de materiales de oficina | 2021-08-01 | 2021-08-31 |  | X |  | FACTURA, ACTAS DE ENTREGA -RECEPCIÓN | 95.49 |  |  |  | 95.49 |  |  |  |  | X
[6 empty] | Remuneración de promotores | 2020-01-01 | 2019-12-31 | X | X | X | ROL DE PAGOS-CONTRATOS | 14497.26 |  | 3624.315 | 3624.315 | 3624.315 | 3624.315 |  | X
[6 empty] | Adquisición de materiales didácticos | 2021-08-01 | 2021-08-31 |  | X |  | FACTURA, ACTAS DE ENTREGA -RECEPCIÓN | 653.8 |  |  |  | 653.8 |  |  |  |  | X
|  |  |  | Implementar una escuela de futbol en la cabera parroquial de Vacas Galindo hasta 2023 | Impulso de actividades deportivas | Pago de afiches publicitarios | 2021-01-01 | 2021-01-31 | X |  |  | FACTURAS, -FOTOGRAFIAS | 37 |  | 37 | [6 empty] | X
[6 empty] | Adquisición de implementos deportivos | 2021-07-01 | 2020-12-31 |  | X | X | FACTURAS, ACTAS ENTREGA- RECEPCIÓN | 390 |  |  | 130 | 130 | 130 |  |  |  | X
[6 empty] | Pintura y desague de viseras de la plaza central | 2021-03-01 | 2021-03-30 | X |  |  | FACTURAS, ACTAS ENTREGA- RECEPCIÓN | 750 |  |  | 750 | [5 empty] | X
|  |  |  | Gestionar el apoyo a grupos de atención prioritaria por efectos de la panademia COVID-19 | Acciones de atención a grupos prioritarios | Adquisición de implementos de bioseguridad | 2021-05-01 | 2021-08-31 | X | X |  | FACTURAS-ACTAS ENTREGA RECEPCION- FOTOGRAFIAS | 3945.18 |  |  | 1972.59 | 1972.59 |  |  |  |  | X
[6 empty] | Transporte | 2021-07-01 | 2021-08-31 |  | X |  | FACTURAS | 650 |  |  |  | 650 |  |  |  |  | X
[6 empty] | Adquisición de canastillas alimenticias | 2021-04-01 | 2021-04-30 | X |  |  | FACTURAS-ACTAS ENTREGA RECEPCION- FOTOGRAFIAS | 2040 |  |  | 2040 | [5 empty] | X
|  |  |  | Mantenimiento de espacio públicos | Mantenimiento de espacio públicos | Contratación de personal para el mantenimiento de los espacios públicos | 2020-01-01 | 2020-12-31 | X | X | X | CONTRATO- ROLES DE PAGO | 6492.06 |  | 541.005 | 541.005 | 541.005 | 541.005 |  |  |  | X
[6 empty] | Construcción de un tanque de agua para la comunidad de Balsapamba | 2021-10-01 | 2021-10-31 |  |  | x | FACTURA-ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN | 244.16 |  |  |  |  | 244.16 |  |  |  | X
[6 empty] | Construcción de caseta-museo | 2021-07-01 | 2021-07-31 |  | X |  | FACTURA-ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN | 336 |  |  |  | 336 |  |  |  |  | X
3 | POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Obj. 8. Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva etica social | Fortalecer la institucionalidad local, el trabajo en red territorial, para acceder a mejorar concretas en ámbitos de competencia parroquial. | Apoyar la realización de 40 mingas de las comunidad | Fortalecimiento del tejido social de la parroquia | Adquisición de alimentos y bebidas | 2020-01-01 | 2020-12-31 | X | X | X | FACTURAS, ACTAS DE ENTREGA | 2853.56 | 30062.13 | 713.39 | 713.39 | 713.39 | 713.39 |  |  |  | X
[5 empty] | Mantenimiento de vehiculo y herramientas del GAD parroquial de Vacas Galindo | Mantenimiento vehicular | 2021-04-01 | 2021-12-31 | X | X | X | FACTURAS | 4394.29 |  |  | 1464.7633 | 1464.7633 | 1464.7633 |  |  |  | X
[6 empty] | Aquisición de combustible | 2021-01-01 | 2021-12-31 | X | X | X | FACTURAS | 2765.64 |  | 691.41 | 691.41 | 691.41 | 691.41 |  |  |  | X
[6 empty] | Adquisición de repuestos y accesorios | 2021-01-01 | 2021-12-31 | X | X | X | FACTURAS | 2443.13 |  | 610.7825 | 610.7825 | 610.7825 | 610.7825 |  |  |  | X
[5 empty] | Mantenimiento de equipos institucionales y contratación de servicios | Pagina web | 2021-05-01 | 2021-05-31 |  | X |  | FACTURAS, ACTA ENTREGA RECEPCION | 448 |  |  | 448 | [5 empty] | X
[6 empty] | Mantenimiento de equipos electronicos | 2021-01-01 | 2021-12-31 | X |  | X | FACTURAS | 239.68 |  | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 |  |  |  | X
[5 empty] | Gastos administrativos | Indemnizaciones laborales | 2021-01-01 | 2021-07-31 | X | X |  | ACREDITADOS | 6162.06 |  | 3081.03 |  | 3081.03 |  |  |  |  | X
[6 empty] | Alimentación eventos | 2021-02-01 | 2021-12-31 | X | X | X | FACTURAS-ACTAS ENTREGA-RECEPCIÓN | 528.5 |  | 132.125 | 132.125 | 132.125 | 132.125 |  |  |  | X
[6 empty] | Adquisiciones de materiales de oficina | 2021-01-01 | 2021-07-31 | X | X |  | FACTURAS-ACTAS ENTREGA- RECEPCIÓN | 298.5 |  | 99.5 | 99.5 | 99.5 |  |  |  |  | X
[6 empty] | Adquisición de artículos de ferreteria | 2021-01-01 | 2021-12-31 | X | X | X | FACTURAS-ACTAS ENTREGA RECEPCION | 2207.31 |  | 551.8275 | 551.8275 | 551.8275 | 551.8275 |  |  |  | X
[6 empty] | Adquisición de un computador | 2021-01-01 | 2021-01-31 | X |  |  | ACTA ENTREGA RECEPCIÓN | 650 |  | 650 | [6 empty] | X
[6 empty] | Pago por actualización del PDOt | 2021-07-01 | 2021-07-31 |  | X |  | FACTURAS-ACTA ENTREGA RECPECIÓN | 1080 |  |  |  | 1080 |  |  |  |  | X
[6 empty] | Pago a instituciones del estado (Gobierno Central y CONAGOPARE) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | X | X | X | FACTURAS | 5991.46 |  | 1497.865 | 1497.865 | 1497.865 | 1497.865 |  |  |  | X
4 | ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD | Obj. 1. Garantizar una vidad digna con iguales oportunidades para todas las personas | Contribuir al ejercicio pleno de derechos que promueva asentamientos humanos dotados de servicios básicos de calidad, y se asegure la calidad y continuidad, considerandose realidades locales y crecimiento poblacional | Ampliación de la cobertura de telefonía fija, movil e internet | Asentamientos humanos mejoran as onectividad hasta el 2023 | Asentamientos humanos mejoran la conectividad hasta el 2023 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | X | X | X | FACTURAS | 636 | 20371.52 | 159 | 159 | 159 | 159 |  |  |  | X
|  |  |  | Red vial de acceso a asentamientos humanos mantenidas hasta el 2023 | Mantenimento de la red vial | Convenio de mantenimiento vial | 2021-03-01 | 2021-12-31 | X | X | X | NOTAS DE VENTA | 12600 |  |  | 4200 | 4200 | 4200 | X
[6 empty] | Contratación de maquinarias | 2021-02-01 | 2021-11-30 | X | X | X | FACTURAS-FOTOGRAFIAS | 7135.52 |  | 1783.88 | 1783.88 | 1783.88 | 1783.88 |  |  |  | X
TOTAL | [13 empty] | 92092.72 | 15935.54 | 23829.8633 | 28494.2083 | 19505.0683
|  |  |  | ABG. LEONARDO RECALDE |  | SR. RENE GOMEZ |  | SR. SILVIO RUIZ |  |  |  |  | SR. PEDRO RUIZ |  |  |  | SR. PEDRO GOMEZ
|  |  |  | PRESIDENTE |  | PRINCIPAL |  | PRINCIPAL |  |  |  |  | PRINCIPAL |  |  |  | PRINCIPAL
| ELABORADO POR: |  | Dayana Gómez

## Hoja2
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VACAS GALINDO
Cotacachi- Imbabura
PLAN OPERATIVO ANUAL INVERSIÓN 2023 | [22 empty] | º
No. | COMPETENCIAS GAD. | OBJETIVOS PLAN DE DESARROLLO | OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PDOT | METAS DE RESULTADO DEL PDOT | PROGRAMA O PROYECTO | ACTIVIDADES | FECHAS |  | CUATRIMESTRES |  |  | MEDIO DE VERIFICACION | PRESUPUESTO | TOTAL | PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL |  |  |  | INSTITUCIONES
[19 empty] | GPI | MIES | MUNICIPIO | GAD
| FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y AGROPECUARIAS | Obj. 5. Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria | Potenciar las actividades económicas productivas, agropecuarias y turísticas, solidarias y rentables con respecto a la biodiversidad, orientadas a la construcción de un modelo de desarrollo económicamente sustentable, incluyente, no extractivista y resiliente al Covid-19 | Impulsar 5 acciones para beneficiar a los productores agropecuarios de la parroquia Vacas Galindo hasta el 2024 | MEJORAR LAS CONDICIONES DE PRODUCCIÓN AGRICOLA Y PECUARIA DE LA PARROQUIA VACAS GALINDO | Adquisición de kits herramientas agricolas Capacitación en nuevas técnicas de producción agricola. Realizar 3 campañas de asistencia bovina | 2023-02-01 | 2023-04-30 | X |  |  | FACTURAS-FOTOGRAFIAS | 5500 | 5500 |  | 5500 | [5 empty] | X | 4536 | 4536
2 | PATRIMONIO CULTURAL, ARQUITECTÓNICO Y NATURAL | Obj. 2. Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas | Fomentar la cultura local y fortalecer el intercambio de saberes interculturales | Gestionar la atención a 70 personas de grupos de atención prioritaria (4o adultos mayores y 30 personas con discapacidad) hasta el 2023 | PROYECTO DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES- PROYECTO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | Servicio de transporte a encuentros | 2022-01-01 | 2019-12-31 | X | X | X | FACTURA, CONTRATOS, ACTAS DE ENTREGA -RECEPCIÓN | 240 | 48064.54 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  |  | X | 260
[6 empty] | Servicio de transporte Gira de experiencias | 2023-01-01 | 2023-11-30 | X |  |  | FACTURA, ACTAS DE ENTREGA -RECEPCIÓN | 660 |  |  | 660 | [5 empty] | X
[6 empty] | Servicio de alimentación Gira de experiencias | 2023-01-01 | 2023-11-30 | X |  |  | FACTURA, ACTAS DE ENTREGA -RECEPCIÓN | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  | X
[6 empty] | Servicio de alimentación para encuentros | 2022-01-01 | 2019-12-31 | X | X | X | FACTURA, ACTAS DE ENTREGA -RECEPCIÓN | 1680 |  | 420 | 420 | 420 | 420 |  |  |  | X | 1816.5
[6 empty] | Servicio de alimentación para Talleres | 2022-01-01 | 2019-12-31 | X | X | X | FACTURA, ACTAS DE ENTREGA -RECEPCIÓN | 900 |  | 270 | 270 | 270 | 270 |  |  |  | X
[6 empty] | Adquisición de canastillas alimenticias | 2022-01-01 | 2019-12-31 | X | X | X | FACTURA, ACTAS DE ENTREGA -RECEPCIÓN, FOTOGRAFÍA | 3680 |  | 920 | 920 | 920 | 920 |  |  |  | X | 6630.65
[6 empty] | Adquisición de prendas identificativas - kit del promotor e insumos de bioseguridad | 2023-01-01 | 2019-12-31 |  | X |  | FACTURA, ACTAS DE ENTREGA -RECEPCIÓN | 378.83 |  |  | 378.83 | [5 empty] | X | 889.66
[6 empty] | Adquisición de materiales de oficina | 2023-01-01 | 2023-01-31 | X |  |  | FACTURA, ACTAS DE ENTREGA -RECEPCIÓN | 733.63 |  | 633.63 | 100 | [5 empty] | X | 87.21
[6 empty] | Adquisición de materiales de aseo | 2023-01-01 | 2023-01-31 | X |  |  | FACTURA, ACTAS DE ENTREGA -RECEPCIÓN | 50 |  | 50 | [6 empty] | X
[6 empty] | Remuneración de promotores | 2020-01-01 | 2019-12-31 | X | X | X | ROL DE PAGOS-CONTRATOS | 15966.44 |  | 3991.61 | 3991.61 | 3991.61 | 3991.61 |  | X |  | X | 23380.54
[6 empty] | Adquisición de materiales didácticos | 2023-01-01 | 2023-03-31 | X |  |  | FACTURA, ACTAS DE ENTREGA -RECEPCIÓN | 475.64 |  | 475.64 | [6 empty] | X | 567.95
|  |  |  | Desarrollar 24 actividades culturales y deportivas en la parroquia Vacas Galindo hasta 2023 | PROYECTO PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA, LAS ARTES, ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA PARROQUIA VACAS GALINDO | Alquiler de trajes para comparsas | 1899-12-31 | 2022-12-31 |  | X | X | FACTURAS -FOTOGRAFIAS | 2000 |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  | X | 280
[6 empty] | Contratación de un entrenador deportivo para la escuela de Futbol Vacas Galindo | 2023-01-01 | 2023-05-31 | X | X |  | FACTURAS, INFORMES | 3200 |  | 1600 | 1600 | [5 empty] | X
[6 empty] | Contratación del servicio de arbitraje campeonatode Fútbol | 2023-01-01 | 2023-01-28 | X |  |  | FACTURAS, ACTAS ENTREGA- RECEPCIÓN | 2000 |  | 2000 | [6 empty] | X
[6 empty] | Permisos para las jornadas culturales de parrroquialización | 2023-07-01 | 2023-07-31 |  | X |  | FACTURAS, ACTAS ENTREGA- RECEPCIÓN | 450 |  |  |  | 450 |  |  |  |  | X
[6 empty] | Impresión de publicidad para las jornadas culturales de parrroquialización | 2023-07-01 | 2023-07-31 |  | X |  | FACTURAS, ACTAS ENTREGA- RECEPCIÓN, FOTOGRAFIAS | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | X
[6 empty] | Presentación artistica jornadas culturales de parroquialización | 2023-07-01 | 2023-07-31 |  | X |  | FACTURAS, ACTAS ENTREGA- RECEPCIÓN | 4500 |  |  |  | 6700 |  |  |  |  | X | 225
[6 empty] | Alquiler de sonido, amplificacion y tarima para las jornadas culturales de parroquialización | 2023-07-01 | 2023-07-31 |  | X |  | FACTURAS, ACTAS ENTREGA- RECEPCIÓN | 3000 |  |  |  | 4500 |  |  |  |  | X | 180
[6 empty] | Jornada Cultural de Balsapamba | 2023-12-01 | 2023-12-31 |  |  | X | FACTURAS, ACTAS ENTREGA- RECEPCIÓN | 600 |  |  |  |  | 600 |  |  |  | X
[6 empty] | Adquisición de implementos deportivos | 2023-01-01 | 2023-12-31 | X | X | X | FACTURAS, ACTAS ENTREGA- RECEPCIÓN | 500 |  | 125 | 125 | 125 | 125 |  |  |  | X
[6 empty] | Jornada Cultural de Tollo Intag | 2023-01-01 | 2023-03-01 | X |  |  | FACTURAS, ACTAS ENTREGA- RECEPCIÓN | 600 |  | 600 | [6 empty] | X
[6 empty] | Jornada Cultural de Fin de año | 2023-12-01 | 2023-12-31 |  |  | X | FACTURAS, ACTAS ENTREGA- RECEPCIÓN | 500 |  |  |  |  | 900 |  |  |  | X
[5 empty] | FORTALECIMIENTO E INTERCAMBIO DE ARTISTAS LOCALES | Vacas Galindo TE CANTA | 2023-01-01 | 2023-02-01 | X |  |  | FACTURAS, ACTAS ENTREGA- RECEPCIÓN | 4000 |  |  | 4000
[5 empty] | PROYECTO DE RECORRIDO ESTUDIANTIL | Contratación del servicio de recorrido estudiantial | 2023-08-01 | 2023-12-31 | X |  |  | FACTURAS | 1500 |  | 1500 | [6 empty] | X
4 | POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Obj. 8. Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva etica social | Fortalecer la institucionalidad local, el trabajo en red territorial, para acceder a mejorar concretas en ámbitos de competencia parroquial. | Apoyar la realización de 40 mingas de las comunidad | FORTALECIMIENTO DE MINGAS COMUNITARIAS COMO ALTERNATIVA PARA INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN COMUNAL | Adquisición de alimentos y bebidas- Mingas comunitarias | 2020-01-01 | 2020-12-31 | X | X | X | FACTURAS, ACTAS DE ENTREGA | 2000 | 56304.36 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |  | X | 5808.71 | 5808.71
[5 empty] | PLAN PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULAR, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS DEL GOBIERNO PARROQUIAL VACAS GALINDO | Mantenimiento vehicular y maquinaria | 2022-01-01 | 2021-12-31 | X | X | X | FACTURAS | 6500 |  | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |  |  |  | X | 6871.18
[6 empty] | Mantenimiento de herramientas | 2022-01-01 | 2021-12-31 | X | X | X | FACTURAS | 700 |  | 175 | 175 | 175 | 175 |  |  |  | X | 746.5
[6 empty] | Aquisición de combustible | 2021-01-01 | 2021-12-31 | X | X | X | FACTURAS | 5000 |  | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |  |  |  | X | 4442.07
[6 empty] | Matriculación de camión | 2023-05-01 | 2023-05-31 |  | X |  | FACTURAS | 621.08 |  |  | 621.08 |  |  |  | X |  | X
[6 empty] | Adquisición de repuestos y accesorios | 2023-01-01 | 2021-12-31 | X | X | X | FACTURAS | 2000 |  | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |  | X | 3078.67
[5 empty] | GASTOS ADMINSTRATIVOS | Adquisición de una impresora | 2023-04-01 | 2023-04-30 | X |  |  | FACTURAS-ACTAS ENTREGA-RECEPCIÓN | 400 |  |  | 400 | [5 empty] | X | 285
[6 empty] | Servicio de comunicación y difusion | 2023-01-01 | 2023-05-31 | X | X |  | FACTURAS-INFORMES | 750 |  | 450 | 300 | [5 empty] | X | 456.5
[6 empty] | Urbanización y embellecimiento de la parroquia | 2023-01-01 | 2023-12-31 | X | X | X | INFORME-FACTURA | 4600 |  | 1600 | 3000 | [5 empty] | X | 660
[6 empty] | Adquisición de articulos de ferreteria | 2022-01-01 | 2022-12-31 | X | X | X | FACTURAS-ACTA ENTREGA RECPECIÓN | 2000 |  | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |  | X | 2531.22
[6 empty] | Matriculación retroexcavadora | 2023-01-01 | 2023-03-31 | X | X |  | FACTURAS-ACTA ENTREGA RECPECIÓN | 170 |  | 100 | 70 | [5 empty] | X | 743
[5 empty] | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUESTO DE SALUD VACAS GALINDO | Servicio de albañileria | 2023-01-01 | 2023-05-31 | X | X |  | FACTURAS-ACTA ENTREGA RECPECIÓN | 3000 |  | 1500 | 1500
[6 empty] | Adquisicion de materiales de construcción | 2023-01-01 | 2023-05-31 | X | X |  | FACTURAS-ACTA ENTREGA RECPECIÓN | 3247 |  | 1623.5 | 1623.5
[5 empty] | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CABECERA PARROQUIAL Y COMUNIDADES | Contratación de personal para el mantenimiento de los espacios públicos/Chofer de camiòn y Operador | 2020-01-01 | 2020-12-31 | X | X | X | CONTRATO- ROLES DE PAGO | 25316.28 |  | 6329.07 | 6329.07 | 6329.07 | 6329.07 |  |  |  | X
6 | ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD | Obj. 1. Garantizar una vidad digna con iguales oportunidades para todas las personas | Contribuir al ejercicio pleno de derechos que promueva asentamientos humanos dotados de servicios básicos de calidad, y se asegure la calidad y continuidad, considerandose realidades locales y crecimiento poblacional | n | PROYECTO PARA LA ENTREGA DE INTERNET GRATUITO EN LAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA VACAS GALINDO | WIFI Comunitario | 2020-01-01 | 2020-12-31 | X | X | X | FACTURAS | 1500 | 5962.5 | 375 | 375 | 375 | 375 |  |  |  | X | 1341.43
|  |  |  | GESTIONAR EL MEJORAMIENTO Y ADOQUINADO DE LA RED VIAL DE LA PARROQUIA DE VACAS GALINDO Y CON PASOS DE AGUA HASTA EL 2023 | CONVENIO DE COORDINACIÓN ENTRE EL GAD PARROQUIAL DE VACAS GALINDO Y EL GAD PROVINCIAL DE IMBABURA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL | Convenio de mantenimiento vial | 2023-01-01 | 2023-03-31 | X |  |  | NOTAS DE VENTA | 4462.5 |  | 4462.5 |  |  |  | X |  |  | X | 12600
TOTAL | [13 empty] | 115831.4 | 33635.95 | 36794.09 | 29840.68 | 19840.68
|  |  |  | ABG. LEONARDO RECALDE |  | SR. RENE GOMEZ |  | SRA. ESTEFANNY GARCES |  |  |  |  | SR. PEDRO RUIZ |  |  |  | SR. PEDRO GOMEZ
|  |  |  | PRESIDENTE |  | PRINCIPAL |  | PRINCIPAL |  |  |  |  | PRINCIPAL |  |  |  | PRINCIPAL
| ELABORADO POR: |  | Dayana Gómez

## Hoja1 (hidden)
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VACAS GALINDO
Cotacachi- Imbabura
PLAN OPERATIVO ANUAL INVERSIÓN 2019
No. | COMPETENCIAS GAD. | OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PDOT | METAS DE RESULTADO DEL PDOT | PROGRAMA O PROYECTO | ACTIVIDADES | FECHAS |  | CUATRIMESTRES |  |  | MEDIO DE VERIFICACION | PRESUPUESTO | TOTAL | PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL |  |  |  | INSTITUCIONES
[6 empty] | INICIO | FINAL | 1 | 2 | 3 |  |  |  | ENERO A MARZO | ABRIL A JUNIO | JULIO A SEPTIEMBRE | OCTUBRE A DICIEMBRE | GPI | MIES | MUNICIPIO DE COTACACHI | GAD PARROQUIAL
1 | FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y AGROPECUARIAS | FORTALECER LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA PARA GENERAR FUENTES DE TRABAJO A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS QUE FACILITEN EL DESARROLLO DEL TURISMO Y LA AGRICULTURA CON CRÉDITOS, PRÁCTICAS AGROECOLÓGICAS SUSTENTABLES PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LAS FAMILIAS DE LA PARROQUIA | FORTALECER LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA PARA GENERAR FUENTES DE TRABAJO A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS QUE FACILITEN EL DESARROLLO DEL TURISMO Y LA AGRICULTURA CON CRÉDITOS, PRÁCTICAS AGROECOLÓGICAS SUSTENTABLES PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LAS FAMILIAS DE LA PARROQUIA | MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MOLINO DE LA PARROQUIA | Reparación del medidor de la luz de las instalciones del molino | 2019-06-03 | 2019-12-31 |  | x |  | FACTURAS | 199 | 18283.21 |  | 199 | [5 empty] | X
|  |  |  | TALLER TEÓRICO PRÁCTICO PARA LA ELABORACIÓN DE BALNCEADOS | Compra de fosfatos y otros insumos agricolas | 2019-06-03 | 2019-12-31 |  | X |  | FACTURAS | 370 |  |  | 370 | [5 empty] | X
|  |  |  | PROYECTO PARA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SERVICIOS VARIOS DE LA PARROQUIA DE VACAS GALINDO | Contratación de Personal para varios servicios | 2019-01-01 | 2019-12-31 | X | X | X | FACTURAS | 8614.21 |  | 2153.5525 | 2153.5525 | 2153.5525 | 2153.5525 |  |  |  | X
|  |  |  | PROYECTO DE MINGAS COMUNITARIAS CON ENFOQUE DE GÉNERO, EDUCACIONAL Y PRODUCTIVO EN LA PARROQUIA DE VACAS GALINDO | ALIMENTACIÓN PARA MINGAS | 2019-06-03 | 2019-12-31 |  |  |  | FACTURAS | 2000 | [8 empty] | X
[5 empty] | PAGO DE RECORRIDO A ESTUDIANTES | 2019-06-03 | 2019-12-31 |  | X | X | Facturas, contratos | 3100 | [8 empty] | X
[5 empty] | PAGO POR MANTENIMIENTO PARA EL CAMION DE LA PARROQUIA DE USO PARA MINGAS | 2019-06-03 | 2019-12-31 |  | X | X | Facturas, contratos | 4000 | [8 empty] | X
2 | PATRIMONIO CULTURAL, ARQUITECTÓNICO Y NATURAL | FORTALECER LA INTERCULTURALIDAD APOYANDO A LA POBLACIÓN VULNERABLE ADULTOS MAYORES, ADOLESCENTES, MUJERES EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS EN EDUCACIÓN, SALUD, DESARROLLO SOCIAL PARA EL BIENESTAR DE LA PARROQUIA | ALCANZAR EN UN 15% EL ACCESO DE LOS GRUPOS VULNERABLES A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN, SALUD, DESARROLLO SOCIAL, ASI COMO LA PARTICIPACIÓN EN EVENTOS CULTURALES HASTA EL 2019 | MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO DE LA PLAZA CENTRAL Y PARQUE DE LA PARROQUIA DE VACAS GALINDO | Cambio de la luminaria de la Plaza Central | 2019-07-01 | 2019-12-31 |  | X |  | Facturas | 6000 | 48716.64 |  |  | 6000 |  |  |  |  | X
|  |  |  | MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y EL DEPORTE EN LA PARROQUIA VACAS GALINDO | INCREMENTO DE LA MALLA DE LA PLAZA CENTRAL | 2019-07-01 | 2019-12-31 |  | X |  | FACTURA | 5600 |  |  |  | 5600 |  |  |  |  | X
|  |  |  | PROYECTO DE APOYO A LA BRIGAS MEDICAS PARA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS DE LA PARROQUIA DE VACAS GALINDO | ALIMENTACIÓN PARA MEDICOS | 2019-11-28 | 2019-11-29 |  |  | X | Facturas | 24 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | X
|  |  |  | PROYECTO PARA EL FOMENTO DE LAS COSTUMBRES Y TRADICIONES POPULARES DE LA PARROQUIA DE VACAS GALINDO | PAGO DE ARTISTAS Y AMPLIFICACIÓN | 2019-07-01 | 2019-07-31 |  | X |  | FACTURAS Y CONTRATO | 13000 |  |  |  | 13000 |  |  |  |  | X
[5 empty] | PAGO DE AMENTACIÓN | 2019-07-01 | 2019-07-31 |  | X |  | FACTURAS | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | X
[5 empty] | CONTRATACIÓN DE LA BANDA DE PEÑAHERREA | 2019-07-01 | 2019-07-31 |  | X |  | Facturas y fotografias | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | X
|  |  |  | PROYECTO DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES Y DISCAPACIDAD | PAGO DE LA TUTORA DEL ADULTO MAYO | 2019-01-01 | 2019-12-31 | X | X | X | CONVENIO, ROLES DE PAGO | 12776.64 |  | 3194.16 | 3194.16 | 3194.16 | 3194.16 |  | X
[5 empty] | PRENDAS IDENTIFICATIVAS, PRENDAS DEL ADULTO MAYOR, CANASTILLAS | 2019-01-01 | 2019-12-31 | X | X | X | CONVENIO, FACTURAS | 7316 |  | 1829 | 1829 | 1829 | 1829 |  |  |  | X
[5 empty] | MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES | 2019-01-01 | 2019-12-31 | X | X | X | Facturas y fotografias | 2000 |  | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 |  |  |  | X
3 | PROMOVER LA ORGANIZACIÓN DE LOS CIUDADANOS DE LAS COMUNAS, RECINTOS Y DEMÁS ASENTAMIENTOS RURALES, CON EL CARÁCTER DE ORGANIZACIONES TERRITORIALES DE BASE | PROMOVER E INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SU INCLUSIÓN DE LOS ACTORES LOCALES EN LA TOMA DE DECISIONES PARA ACCEDER A LOS SERVICIOS PÚBLICOS | INCREMENTAR EN EL 1% LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CON RESPECTO A RELACIONES INSTITUCIONALES HASTA EL 2019 | GENERACIÓN DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DENTRO DEL PARROQUIA DE VACAS GALINDO | PAGO PARA LA MIVILIZACIÓN DE PERSONAS PARA LA ASAMBLEAS PARROQUIALES | 2019-10-01 | 2019-11-30 |  |  | X | Facturas | 700 | 700 |  |  |  | 700 |  |  |  | X
|  |  |  | PROYECTO DE ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA AL PERSONAL DEL GAD PARROQUIAL DE VACAS GALINDO | CAPAICTACIONES ADMINISTRATIVAS, TECNICAS Y DISEÑO DE PROYECTOS | 2019-10-01 | 2019-11-30 |  | X | X | FACTURAS | 3000 | 3000 |  |  | 1500 | 1500 |  |  |  | X
[11 empty] | TOTAL | 52416.64 | 70699.85 | 7343.3825 | 7912.3825 | 35443.3825 | 9567.3825
| Sr. Leonardo Recalde |  | Sra. Silvio Ruiz |  | Sr. Rene Gómez |  | Sr. Pedro Ruiz |  |  |  | Sr. Pedro Gómez
| PRESIDENTE |  | VICEPRESIDENTE |  | VOCAL PRINCIPAL |  | VOCAL PRINCIPAL |  |  |  | VOCAL PRINCIPAL
Econ. Dayana Gómez
SECRETARIA -TESORERA